## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Оптимизация процесса планирования деятельности планово-экономического отдела и контроля исполнения задач
ДОКЛАДЧИК: Селезнева Елена Валерьевна Ведущий экономист ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП "Электросервис"
2023

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Начальник ПЭО Периметр проекта: Планово-экономический отдел Границы проекта: Постановка задачи, отчет по исполнению Владелец процесса: Першина Светлана Станиславовна Начальник ПЭО Руководитель проекта: Селезнева Елена Валерьевна Ведущий экономист Команда проекта: Вайспекер Вероника Владимировна; Доронина Елена Викторовна; Першина Светлана Станиславовна; Пилюгин Виталий Олегович; Селезнева Елена Валерьевна; Син Александр ;
Описание проблемы: Информация о видах, сроках отчетности и поручениях находятся в разных источниках. Нет осведомленности о всех источниках задач. Трудности в геолокации при поиске источника. Проблемы в управленческом контроле исполнения задач. Ключевой риск: Нарушение сроков исполнения поручений, сдачи отчетности, штрафные санкции и иные финансовые потери.
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
Время протекания процессов: определения; сопровождения; контроля исполнения задачи (без времени ее непосредственного исполнения), мин | 52 | 25
Наличие информационной базы по исполнению задач, ед. | 0 | 1
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 14.07.2023 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 14.07.2023 | 11.08.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса | 14.07.2023 | 23.07.2023
1.2. Сбор фактических данных | 14.07.2023 | 25.07.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса | 28.07.2023 | 11.08.2023
1.4. Разработка плана мероприятий | 28.07.2023 | 11.08.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 12.08.2023 | 05.09.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 12.08.2023 | 03.09.2023
2.2. Внедрение мероприятий | 13.08.2023 | 05.09.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 12.09.2023 | 15.09.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 12.09.2023 | 07.09.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 12.10.2023 | 08.09.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 13.10.2023 | 11.09.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 18.10.2023 | 15.09.2023

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 52 мин Проблемы: 1. Нет анализа на перспективу о загрузке работников и сроках исполнения задач 2. Отсутствие информации о задаче выполняемой не по прямому поручению директора, а согласно НПА 3. Нет напоминания о задаче полученной на бумаге: можно забыть об исполнении 4. Нет напоминания о поручении: можно забыть выполнить задачу или просрочить 5. Трудоемкость поиска документов в компьютере 6. Отсутствие информации о сроках, формах заполнения отчетности 7. Неудобно искать информацию, направленную по электронной почте 8. Затруднительно найти полную информацию, направленную секретарем на бумажном носителе в случае утери 9. Затруднительно получить информацию, направленную через СБИС 10. Нет информации о выполнении поручения
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Планирование работы
1
20 мин
Начальник ПЭО
Создает поручение
1, 2, 3
НЕТ
Работник ПЭО
Исполнение поставленных ранее поручений, выполнение срочных внеплановых задач параллельно с текущими
4
2
7 мин
Работник ПЭО
Поиск информации для исполнения поручения в компьютере
5
НЕТ
3
10 мин
Работник ПЭО
Поиск НПА, методических рекомендаций в "Консультант+"
6
НЕТ
4
5 мин
Начальник ПЭО
Согласование, подписание документа
НЕТ
5
10 мин
Работник ПЭО
Направление документа по электронной почте, через секретаря, СБИС
7. 8, 9
НЕТ
Начальник ПЭО
Контроль со стороны руководителя
10

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 52 мин Проблемы: 1. Нет анализа на перспективу о загрузке работников и сроках исполнения задач 2. Отсутствие информации о задаче выполняемой не по прямому поручению директора, а согласно НПА 3. Нет напоминания о задаче полученной на бумаге: можно забыть об исполнении 4. Нет напоминания о поручении: можно забыть выполнить задачу или просрочить 5. Трудоемкость поиска документов в компьютере 6. Отсутствие информации о сроках, формах заполнения отчетности 7. Неудобно искать информацию, направленную по электронной почте 8. Затруднительно найти полную информацию, направленную секретарем на бумажном носителе в случае утери 9. Затруднительно получить информацию, направленную через СБИС 10. Нет информации о выполнении поручения
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Выход
Выполнение поручения

## Slide 5
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: 
| 01.02.2023 | 01.03.2023 | 01.06.2023
Создает поручение | 20 | 10 | 15
Поиск информации для исполнения поручения в компьютере | 7 | 5 | 3
Поиск НПА, методических рекомендаций в "Консультант+" | 10 | 7 | 5
Согласование, подписание документа | 5 | 5 | 5
Направление документа по электронной почте, через секретаря, СБИС | 10 | 10 | 10
 | 52 | 37 | 38
Целевой уровень | 25 | 25 | 25

## Slide 6
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Нет анализа на перспективу о загрузке работников и сроках исполнения задач | Нет разработанного плана работы отдела | Разработка плана работы отдела в электронном виде
2 | Отсутствие информации о задаче выполняемой не по прямому поручению директора, а согласно НПА | Нет разработанного плана работы отдела | Разработка плана работы отдела в электронном виде
3 | Нет напоминания о задаче полученной на бумаге: можно забыть об исполнении | Документы, полученные на бумаге, откладываются на стол в стопку с другими документами | Разработка чек-листа по переводу документов в электронный вид и использованию гиперссылки в плане работы ПЭО
4 | Нет напоминания о поручении: можно забыть выполнить задачу или просрочить | Нет разработанного плана работы отдела | Разработка плана работы отдела в электронном виде
5 | Трудоемкость поиска документов в компьютере | Документы находятся на разных дисках, большое количество папок, файлов, наименования файлов не отражают содержание | Разработка чек-листа по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходный документ в компьютере
6 | Отсутствие информации о сроках, формах заполнения отчетности | Отсутствие информации о реквизитах НПА | Разработка чек-листа по заполнению плана работы ПЭО
7 | Неудобно искать информацию, направленную по электронной почте | В почте документы теряются, в компьютере находятся на разных дисках, большое количество папок, файлов, наименования файлов не отражают содержание | Разработка чек-листа по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ в компьютере
8 | Затруднительно найти полную информацию, направленную секретарем на бумажном носителе в случае утери | Секретарь хранит оригиналы писем без приложений | Секретарь направляет сканы писем с приложениями на электронную почту начальника ПЭО
9 | Затруднительно получить информацию, направленную через СБИС | В СБИС можно зайти только по электронному ключу, сложно найти документ в СБИС, в компьютере отчеты не сохраняются | Разработка чек-листа по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ в компьютере
10 | Нет информации о выполнении поручения | Информации о выполнении поручения не фиксируется | Разработка чек-листа по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ на соответствующем диске и указания даты исполнения поручения

## Slide 7
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 25 мин Предлагаемые решения: 1. Разработка плана работы отдела в электронном виде 2. Разработка чек-листа по переводу документов в электронный вид и использованию гиперссылки в плане работы ПЭО 3. Разработка чек-листа по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходный документ в компьютере 4. Разработать чек-лист по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ в компьютере 5. Секретарь направляет сканы писем с приложениями на электронную почту начальника ПЭО 6. Разработать чек-лист по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ на соответствующем диске и указания даты исполнения поручения
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Планирование работы
1
3 мин
Начальник ПЭО
Создает поручение
1, 2
НЕТ
Работник ПЭО
Исполнение поставленных ранее поручений, выполнение срочных внеплановых задач параллельно с текущими
1
2
2 мин
Работник ПЭО
Поиск информации для исполнения поручения в компьютере
3
НЕТ
3
5 мин
Работник ПЭО
Поиск НПА, методических рекомендаций в "Консультант+"
3
НЕТ
4
5 мин
Начальник ПЭО
Согласование, подписание документа
НЕТ
5
10 мин
Работник ПЭО
Направление документа по электронной почте, через секретаря, СБИС
4,5
НЕТ
Начальник ПЭО
Контроль со стороны руководителя
6

## Slide 8
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 25 мин Предлагаемые решения: 1. Разработка плана работы отдела в электронном виде 2. Разработка чек-листа по переводу документов в электронный вид и использованию гиперссылки в плане работы ПЭО 3. Разработка чек-листа по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходный документ в компьютере 4. Разработать чек-лист по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ в компьютере 5. Секретарь направляет сканы писем с приложениями на электронную почту начальника ПЭО 6. Разработать чек-лист по использованию гиперссылки в плане работы ПЭО на исходящий документ на соответствующем диске и указания даты исполнения поручения
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Выход
Выполнение поручения

## Slide 9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Разработка плана работы отдела в электронном виде с указанием сроков,с гиперссылками на исходный документ, с напоминанием об исполнении поручения, с гиперссылками об исполнении поручения (Ответственный: Селезнева Елена Валерьевна) | 01.09.2023 | 01.09.2023 |  | ●
2 | Разработка памятки работнику ПЭО прерд началом рабочего дня (Ответственный: Першина Светлана Станиславовна) | 04.09.2023 | 04.09.2023 |  | ●
3 | Разработка чек-листа по заполнению плана работы ПЭО в электронном виде (Ответственный: Доронина Елена Викторовна) | 04.09.2023 | 04.09.2023 |  | ●
4 | Секретарю направлять сканы писем с приложениями на электронную почту начальника ПЭО (Ответственный: Вайспекер Вероника Владимировна) | 04.09.2023 | 04.09.2023 |  | ●

## Slide 10
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| 01.08.2023
Создает поручение | 3
Поиск информации для исполнения поручения в компьютере | 2
Поиск НПА, методических рекомендаций в "Консультант+" | 5
Согласование, подписание документа | 5
Направление документа по электронной почте, через секретаря, СБИС | 10
 | 25
Целевой уровень | 25

## Slide 11
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 25 мин Решения:
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Планирование работы
1
3 мин
Начальник ПЭО
Создает поручение
1, 2
НЕТ
Работник ПЭО
Исполнение поставленных ранее поручений, выполнение срочных внеплановых задач параллельно с текущими
1
2
2 мин
Работник ПЭО
Поиск информации для исполнения поручения в компьютере
3
НЕТ
3
5 мин
Работник ПЭО
Поиск НПА, методических рекомендаций в "Консультант+"
3
НЕТ
4
5 мин
Начальник ПЭО
Согласование, подписание документа
НЕТ
5
10 мин
Работник ПЭО
Направление документа по электронной почте, через секретаря, СБИС
4,5
НЕТ
Начальник ПЭО
Контроль со стороны руководителя
6

## Slide 12
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 25 мин Решения:
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Выход
Выполнение поручения

## Slide 13
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Время протекания процессов: определения; сопровождения; контроля исполнения задачи (без времени ее непосредственного исполнения), мин | 52 | 25 | 25 | 
2 | Наличие информационной базы по исполнению задач, ед. | 0 | 1 | 1 | 
Решение: Закрыть проект Комментарии к решению:

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Першина Светлана Станиславовна Начальник ПЭО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Селезнева Елена Валерьевна Ведущий экономист
КОМАНДА ПРОЕКТА
Вайспекер Вероника Владимировна Специалист по контролю и документообороту
Доронина Елена Викторовна Экономист 1 категории
Першина Светлана Станиславовна начальник ПЭО
Пилюгин Виталий Олегович Инженер АСУ
Селезнева Елена Валерьевна Ведущий экономист
Син Александр Заместитель директора по правовой работе

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Разработка плана работы отдела в электронном виде | Экономия времени при исполнении поручения - 27 мин.; отсутствие невыполненных в срок поручений
2 | Разработка чек-листа по заполнению плана работы ПЭО с использованием гиперссылок | Быстрый и эффективный поиск документов в компьютере – 5 мин.

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 2
Наименование мероприятия: Разработка плана работы отдела в электронном виде Эффект от мероприятия: Экономия времени при исполнении поручения - 27 мин.; отсутствие невыполненных в срок поручений
СТАЛО:

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 2 (2)
Наименование мероприятия: Разработка плана работы отдела в электронном виде Эффект от мероприятия: Экономия времени при исполнении поручения - 27 мин.; отсутствие невыполненных в срок поручений
СТАЛО:

## Slide 19
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 2
Наименование мероприятия: Разработка чек-листа по заполнению плана работы ПЭО с использованием гиперссылок Эффект от мероприятия: Быстрый и эффективный поиск документов в компьютере
СТАЛО:

## Slide 20
Спасибо за внимание.