## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Оптимизация процесса работы планово-экономического отдела в части хранения, поиска и использования актуальной документации
ДОКЛАДЧИК: Доронина Елена Викторовна Экономист ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП "Электросервис"
2023

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: сотрудники планово-экономического отдела Периметр проекта: кабинет ПЭО Границы проекта: Возникновение потребности в предоставлении оригинала документа, предоставление документа Владелец процесса: Першина Светлана Станиславовна Начальник ПЭО Руководитель проекта: Доронина Елена Викторовна экономист 1 категории Команда проекта: Доронина Елена Викторовна; Мусихин Александр Витальевич; Першина Светлана Станиславовна; Пилюгин Виталий Олегович; Селезнева Елена Валерьевна ;
Описание проблемы: Трудности при поиске необходимых документов для работы и для предоставления информации заказчику, неверная эргономика рабочего пространства, захламленность помещения "Визуальный шум" Ключевой риск: потери рабочего времени, снижение производительности труда сотрудников, утеря документов, срыв сроков предоставления информации по запросам, негативное влияние на имидж компании
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
количество не найденных документов, шт | 3 | 0
время протекания процесса поиска документов, сек. | 350 | 150
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 29.06.2023 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 14.07.2023 | 11.08.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса | 14.07.2023 | 23.07.2023
1.2. Сбор фактических данных | 29.06.2023 | 25.07.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса | 28.07.2023 | 11.08.2023
1.4. Разработка плана мероприятий | 28.07.2023 | 11.08.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 12.08.2023 | 11.09.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 11.08.2023 | 11.08.2023
2.2. Внедрение мероприятий | 14.08.2023 | 11.09.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 21.08.2023 | 15.09.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 21.08.2023 | 11.09.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 12.09.2023 | 12.09.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 12.09.2023 | 13.09.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 13.09.2023 | 15.09.2023

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 350 с Проблемы: 1. Хранение неиспользуемых документов (неактуальные, с истекшим сроком хранения и т.д.) 2. Папки подписаны по-разному, некоторые не подписаны (визуально сложно найти) 3. Папки расположены хаотично в нескольких шкафах, которые расположены в разных местах кабинета 4. Часть документов расположена на стуле и на окне 5. Поиск чистой бумаги для копирования 6. Незнание оргтехники 7. Неизвестно местонахождение канцтоваров для скрепления (степлера и запасных скоб) 8. Трудности при поиске из-за лишнего запаса канцелярских товаров, находящихся в разных коробках
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Возникла потребность в предоставлении документа
90 с
1
180 с
Сотрудник ПЭО
Поиск документа
1,2,3,4
НЕТ
2
50 с
Сотрудник ПЭО
Копирование или сканирование документа
5,6
НЕТ
3
30 с
Сотрудник ПЭО
Подбор и скрепление документов
7,8
НЕТ
Выход
Передача документа пользователю

## Slide 4
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: 
| 29.06.2023 | 10.07.2023 | 21.07.2023
Поиск документа | 180 | 150 | 150
Копирование или сканирование документа | 50 | 50 | 30
Подбор и скрепление документов | 30 | 30 | 30
Длительность переходов между этапами | 90 | 90 | 90
 | 350 | 320 | 300
Целевой уровень | 150 | 150 | 150

## Slide 5
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Хранение неиспользуемых документов (неактуальные, с истекшим сроком хранения и т.д.) | Накопление документов, подлежащих уничтожению, либо передаче в архив | Проведение сортировки, уничтожение неактуальных документов, сканирование, передача в архив (с применением метода 5S)
2 | Папки подписаны по-разному, некоторые не подписаны (визуально сложно найти) | Отсутствие стандарта оформления | Разработка единого стандарта оформления (шрифт, цвет, место хранения)
3 | Папки расположены хаотично в нескольких шкафах, которые расположены в разных местах кабинета | Неверная эргономика рабочего пространства | Перестановка мебели с учетом эргономики рабочего пространства
4 | Часть документов расположена на стуле и на окне | Неверная эргономика рабочего пространства | Освободить не предназначенные для хранения документов места
5 | Поиск чистой бумаги для копирования | Нет специально отведенного места для хранения бумаги | Определить места для хранения бумаги
6 | Незнание оргтехники | Незнание правил пользования различных моделей оргтехники | Разработать чек-лист по работе с данной моделью МФУ
7 | Неизвестно местонахождение канцтоваров для скрепления (степлера и запасных скоб) | Отсутствие визуализации местонахождения | Визуализировать местонахождение товаров для скрепления
8 | Трудности при поиске из-за лишнего запаса канцелярских товаров, находящихся в разных коробках | Излишки запасов | Передать излишки канцелярских товаров на склад

## Slide 6
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 150 с Предлагаемые решения: 1. Проведение сортировки, уничтожение неактуальных документов, сканирование, передача в архив (с применением метода 5S) 2. Разработка единого стиля оформления папок (шрифт, цвет, место хранения) 3. Перестановка мебели с учетом эргономики рабочего пространства 4. Освободить не предназначенные для хранения документов места 5. Определить места для хранения бумаги 6. Разработать чек-лист по работе с данной моделью МФУ 7. Визуализировать местонахождение товаров для скрепления 8. Передать излишки канцелярских товаров на склад
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Возникла потребность в предоставлении документа
90 с
1
30 с
Сотрудник ПЭО
Поиск документа
1,2,3,4
НЕТ
2
20 с
Сотрудник ПЭО
Копирование или сканирование документа
5,6
НЕТ
3
10 с
Сотрудник ПЭО
Подбор и скрепление документов
7,8
НЕТ
Выход
Передача документа пользователю

## Slide 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Проведение сортировки, уничтожение неактуальных документов, сканирование, передача в архив. (Ответственный: Доронина Елена Викторовна) | 03.07.2023 | 03.07.2023 |  | ●
2 | Освобождение не предназначенных для хранения документов мест (Ответственный: Доронина Елена Викторовна) | 03.07.2023 | 03.07.2023 |  | ●
3 | Перестановка мебели с учетом эргономики рабочего пространства (Ответственный: Доронина Елена Викторовна) | 07.07.2023 | 07.07.2023 |  | ●
4 | Разработка единого стиля оформления папок (шрифт, цвет, место хранения) (Ответственный: Селезнева Елена Валерьевна ) | 07.08.2023 | 07.08.2023 |  | ●
5 | Определение места для хранения бумаги (Ответственный: Першина Светлана Станиславовна) | 16.08.2023 | 16.08.2023 |  | ●
6 | Визуализация местонахождения товаров для скрепления (Ответственный: Першина Светлана Станиславовна) | 16.08.2023 | 16.08.2023 |  | ●
7 | Передача излишков канцелярских товаров на склад (Ответственный: Першина Светлана Станиславовна) | 16.08.2023 | 10.08.2023 |  | ●
8 | Разработка чек-листа по работе с данной моделью МФУ (Ответственный: Мусихин Александр Витальевич) | 23.08.2023 | 23.08.2023 |  | ●

## Slide 8
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| 08.08.2023 | 15.08.2023 | 23.08.2023
Поиск документа | 25 | 30 | 30
Копирование или сканирование документа | 20 | 20 | 20
Подбор и скрепление документов | 15 | 10 | 10
Длительность переходов между этапами | 90 | 90 | 90
 | 150 | 150 | 150
Целевой уровень | 150 | 150 | 150

## Slide 9
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 150 с Решения:
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Возникла потребность в предоставлении документа
90 с
1
30 с
Сотрудник ПЭО
Поиск документа
1,2,3,4
НЕТ
2
20 с
Сотрудник ПЭО
Копирование или сканирование документа
5,6
НЕТ
3
10 с
Сотрудник ПЭО
Подбор и скрепление документов
7,8
НЕТ
Выход
Передача документа пользователю

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | количество не найденных документов, шт | 3 | 0 | 0 | 
2 | время протекания процесса поиска документов, сек. | 350 | 150 | 150 | 
Решение: Закрыть проект Комментарии к решению:

## Slide 11
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 12
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Першина Светлана Станиславовна Начальник ПЭО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Доронина Елена Викторовна экономист 1 категории
КОМАНДА ПРОЕКТА
Доронина Елена Викторовна экономист
Мусихин Александр Витальевич ведущий инженер АСУ
Першина Светлана Станиславовна начальник ПЭО
Пилюгин Виталий Олегович инженер АСУ
Селезнева Елена Валерьевна ведущий экономист

## Slide 13
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Проведение сортировки, уничтожение неактуальных документов, сканирование, передача в архив. | Уменьшилось количество папок с документами на 48 шт.
2 | Перестановка мебели с учетом эргономики рабочего пространства | Создано эффективное и безопасное рабочее место
3 | Наведение порядка в тумбочках | Экономия и удобство рабочей зоны
4 | Определение месторасположения оргтехники и товаров для скрепления и места для хранения чистой бумаги | Сократилось время на копирование и скрепление документа на 50 секунд
5 | Разработка единого стиля оформления папок | Визуально легко найти папку с нужным документом. Время на поиск сократилось на 150 секунд.

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 5
Наименование мероприятия: Проведение сортировки, уничтожение неактуальных документов, сканирование, передача в архив. Эффект от мероприятия: Уменьшилось количество папок с документами на 48 шт.
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 5
Наименование мероприятия: Перестановка мебели с учетом эргономики рабочего пространства Эффект от мероприятия: Создано эффективное и безопасное рабочее место
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 5
Наименование мероприятия: Наведение порядка в тумбочках Эффект от мероприятия: Экономия и удобство рабочей зоны
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 4 / 5
Наименование мероприятия: Определение месторасположения оргтехники и товаров для скрепления и места для хранения чистой бумаги Эффект от мероприятия: Сократилось время на копирование и скрепление документа на 50 секунд
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5 / 5
Наименование мероприятия: Разработка единого стиля оформления папок Эффект от мероприятия: Визуально легко найти папку с нужным документом. Время на поиск сократилось на 150 секунд.
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 19
Спасибо за внимание.