## Лист1
Приложение
к письму РЭК Сахалинской области
от 16 июня 2017 года №3.25-994/17
Отчет об исполнении капитальных вложений МУП "Электросервис".
[7 empty] | за 2 квартал 2017 год | [14 empty] | без ндс
№ п/п | Наименование объекта | Сроки выполнения работ |  | Проектная сметная стоимость (без НДС) | Факт 2015 | Источники освоения |  |  |  | Факт 2016 | Источники освоения |  |  |  | 2017 | Источники освоения
|  | Начало | Окончание |  |  | Амортизация | Прибыль | Тех. присоединение | Другое |  | Амортизация | Прибыль | Тех. присоединение | Другое |  | Амортизация |  | Прибыль |  | Тех. присоединение |  | Другое
[16 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| ИТОГО |  |  | 3708.5179 | 6210.3 | 6210.3 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 4043 | 1669 | 0 | 0 | 3449.427 | 2085.5936 | 3449.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция КЛ-0,4 РП-22 (Саранская 13а) | 2016 | 2016 | 30.2136 | нд | нд | нд | нд | нд | 139 | 139
2 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1233 (2-я Комсомольская 10а) | 2016 | 2016 | 30.2347 | нд | нд | нд | нд | нд | 109 | 109
3 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1231 (Мичурина 5) | 2016 | 2016 | 31.1568 | нд | нд | нд | нд | нд | 224.5 | 164 | 60.5
4 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-98 (пер. Горького 18) | 2016 | 2016 | 30.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 236 | 236
5 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1281 (Комарова 13а дет/сад) | 2016 | 2016 | 30.5087 | нд | нд | нд | нд | нд | 462 | 462
6 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-268 (Саранская 8) | 2016 | 2016 | 33.0508 | нд | нд | нд | нд | нд | 414.5 |  | 414.5
7 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-217 (Сахалинская 98) | 2016 | 2016 | 33.0508 | нд | нд | нд | нд | нд | 836 | 836
8 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1233 (2-я Комсомольская 14) | 2016 | 2016 | 30.2374 | нд | нд | нд | нд | нд | 234 | 234
9 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1007 (30-лет Победы 24) | 2016 | 2016 | 30.2737 | нд | нд | нд | нд | нд | 140 |  | 140
10 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-208 (Бумажная 22а) | 2016 | 2016 | 32.2034 | нд | нд | нд | нд | нд | 318 |  | 318
11 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-51 (Сахалинская 17) | 2016 | 2016 | 31.3559 | нд | нд | нд | нд | нд | 289 | 289
12 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-164 (пер. Красносельский 1) | 2016 | 2016 | 31.3559 | нд | нд | нд | нд | нд | 272 |  | 272
13 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1215 (Н-Алек. Восточная 19) | 2016 | 2016 | 32.2034 | нд | нд | нд | нд | нд | 503 | 503
14 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-208 (Бумажная 22б) | 2016 | 2016 | 35.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 246 |  | 246
15 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-140 (Ленина 467а дет/сад) | 2016 | 2016 | 33.0508 | нд | нд | нд | нд | нд | 574 | 574
16 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1215 (Н-Алек. Восточная 21) | 2016 | 2016 | 33.0508 | нд | нд | нд | нд | нд | 497 | 497
17 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1164 (2-я Пионерская 48-50) | 2016 | 2016 | 31.3559 | нд | нд | нд | нд | нд | 218 |  | 218
18 | Реконструкция КЛ-6 ТП-466 – ТП-416 | 2017 | 2017 | 222.6629 | нд | нд | нд | нд | нд
19 | Реконструкция КЛ-6 ТП-233 – ТП-282 | 2017 | 2018 | 149.1525 | нд | нд | нд | нд | нд
20 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1231 (Мичурина 1) | 2017 | 2017 | 58.4746 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 58.4746
21 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1231 (Мичурина 3) | 2017 | 2017 | 57.6466 | нд | нд | нд | нд | нд
22 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-20 (Ленина 246) | 2017 | 2017 | 75.2782 | нд | нд | нд | нд | нд
23 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-20 (Ленина 248) | 2017 | 2017 | 60.4228 | нд | нд | нд | нд | нд
24 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-44 (Сахалинская 31) | 2017 | 2017 | 81.4703 | нд | нд | нд | нд | нд
25 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-288 (Пушкина 57) | 2017 | 2017 | 64.3441 | нд | нд | нд | нд | нд
26 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1258 (Дружбы 84) | 2017 | 2017 | 76.311 | нд | нд | нд | нд | нд
27 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-108 (30-лет Победы 5) | 2017 | 2017 | 71.1347 | нд | нд | нд | нд | нд
28 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-38 (Сахалинская 43) | 2017 | 2017 | 59.4254 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 195.763
29 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-254 (Сахалинская 3) | 2017 | 2017 | 81.5619 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 398.305
30 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-288 (Чехова 66) | 2017 | 2017 | 60.0669 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 217.797
31 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1281 (Дружбы 4) | 2017 | 2017 | 61.0881 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 216.949
32 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1258 (Дружбы 96) | 2017 | 2017 | 84.9017 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 394.068
33 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-261 (Мира 286б) | 2017 | 2017 | 77.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 319.492
34 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-232 (Физкультурная 72) | 2017 | 2017 | 60.169 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 60.169
35 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1281 (Дружбы 8) | 2017 | 2017 | 68.644 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 68.644
36 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-261 (Мира 286в) | 2017 | 2017 | 94.068 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 94.068
37 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1281 (2-я Железнодорожная 39) | 2017 | 2017 | 61.864 | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 61.864
38 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-252 (Ленина 312) | 2017 | 2017 | 71.778 | нд | нд | нд | нд | нд
39 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-279 (Чехова 72) | 2017 | 2017 | 69.6322 | нд | нд | нд | нд | нд
40 | Реконструкция КЛ-0,4 РП-10 (Дружбы 38) | 2017 | 2017 | 79.9127 | нд | нд | нд | нд | нд
41 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1163 (Дружбы 74) | 2017 | 2017 | 78.222 | нд | нд | нд | нд | нд
42 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1278 (2-я Пионерская 37) | 2017 | 2017 | 67.0983 | нд | нд | нд | нд | нд
43 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-135 (Спортивный пр. 13а) | 2017 | 2018 | 91.428 | нд | нд | нд | нд | нд
44 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-224 (пр. Победы 29) | 2017 | 2018 | 61.8831 | нд | нд | нд | нд | нд
45 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-17 (Дзержинского 12) | 2017 | 2018 | 80.3483 | нд | нд | нд | нд | нд
46 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-194 (Тихоокеанская 29) | 2017 | 2018 | 73.3958 | нд | нд | нд | нд | нд
47 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-416 (Емельянова 3) | 2017 | 2018 | 74.0508 | нд | нд | нд | нд | нд
48 | Реконструкция КЛ-0,4 РП-22 (Саранская 15а) | 2017 | 2017 | 63.9892 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 201.947 |  | 201.947
49 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-164 (Саранская 15) | 2017 | 2017 | 76.3576 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 339.758 |  | 339.758
50 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-170 (Ленина 283) | 2017 | 2017 | 54.5449 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 598.941 |  | 598.941
51 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-170 (Ленина 281) | 2017 | 2017 | 66.7737 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 919.727 |  | 919.727
52 | Реконструкция КЛ-0,4 ТП-1191 (Луг. 2-я Набережная 73) | 2017 | 2017 | 103.2508 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1061.251 |  | 1061.251
53 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-249 (253) (ул.Пограничная 20) | 2017 | 2017 | 60.239 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 45.881 |  | 45.881
54 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-287 (277) (пр.Мира 190) | 2017 | 2017 | 62.4169 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 47.54 |  | 47.54
55 | Реконструкция КЛ-0,4 кв РП-7 (ул.Пуркаева 74) | 2017 | 2017 | 62.4169 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 47.54 |  | 47.54
56 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-197 - пр.Победы 93,91,95 | 2017 | 2017 | 73.3068 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 55.835 |  | 55.835
57 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-121 (пр.Мира 178) | 2017 | 2017 | 60.239 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 45.881 |  | 45.881
58 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-121 ( пр.Мира 180) | 2017 | 2017 | 51.5254 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 39.245 |  | 39.245
59 | Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-121 ( ул.Мира 182) | 2017 | 2017 | 60.239 | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 45.881 |  | 45.881